АДМИНИСТРАЦИЯ ЛУКАШКИН – ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

09.04.2025 № 30

с. Лукашкин - Яр

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования

«Лукашкин-Ярское сельское поселение» на 2024-2026 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Лукашкин-Ярского сельского поселения от 10.06.2024 № 54 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Лукашкин-Ярского сельского поселения, их формирования и реализации, и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Лукашкин-Ярского сельского поселения, руководствуясь Уставом муниципального образования «Лукашкин-Ярское сельское поселение»

ПОСЬАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальных программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования

«Лукашкин-Ярское сельское поселение» на 2024-2026 годы» за 2024 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Лукашкин-Ярское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Лукашкин-Ярского

 сельского поселения Н. А. Былин

Приложение

к постановлению Лукашкин-Ярское

сельского поселения

от 9 апреля 2025 № 30

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Лукашкин-Ярское сельское поселение» на 2024-2026 годы** »

Программа Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Лукашкин-Ярское сельское поселение» на 2024-2026 годы» (далее Программа), была утверждена Постановлением администрации Лукашкин-Ярского сельского поселения от 01.11. 2023 г. № 60.

Основными целями программы являются:

- уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

- снижение числа травмированных и погибших на пожарах;

- сокращение материальных потерь от пожаров;

- создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;

- сокращение времени реагирования ДПК на пожары;

- снижение числа погибших в результате своевременной помощи пострадавшим;

Основными задачами являются:

 - обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов;

- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений;

 Ожидаемые результаты от реализации Программы:

* снижение уровня гибели людей, обеспечение сохранности материальных ценностей при пожарах;
* повышение уровня подготовки населения сельского поселения к действиям в условиях возможного возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе при пожаре;
* формирование активной социальной позиции граждан и общественных объединений по оказанию содействия пожарной охране и спасательным подразделениями при ликвидации чрезвычайных ситуаций, в т.ч. пожара;
* участие граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности .

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы:

- создание противопожарных минерализованных полос для защиты населенного пункта от перехода лесного пожара. Работы запланированные на 2024 год выполнены в полном объеме.

 Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2024 году, является своевременное поступление средств в бюджет поселения.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год за счет средств бюджета Лукашкин-Ярского сельского поселения составил 30,0 тыс. рублей.

 План ассигнований в соответствии с решением Совета Лукашкин- Ярского сельского поселения от 27.12.2023 № 34 «О бюджете Лукашкин-Ярского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 30,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью за счет средств поселения – 30,0 тыс. рублей.

 Исполнение расходов по муниципальной программе составило 20,0 тыс. рублей или 66,7%.

|  |
| --- |
| **Сведения о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы** |
| **по состоянию на 1 января 2025 года** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование муниципальной программы | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Лукашкин-Ярское сельское поселение» на 2024-2026 годы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год (план-факт) | % исполнения плана на отчетный год (факт/план)\*100 | [Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, %[1] (план/факт)](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5C%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5C%5CDesktop%5C%5Cfghrtgwwe%5C%5C%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202024%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%28%D0%BD%29%20.xlsx%22%20%5Cl%20%22RANGE%21#ССЫЛКА!) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)  |
|  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году  | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастаю-щим итогом |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |   | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Лукашкин-Ярское сельское поселение» на 2024-2026 годы |
| 69 |  | 1 | количество зарегистрированных пожаров | ед. | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | Показатель определяется в виде суммы базовых показателей |
| 69 |   | 2 | количество  людей,  погибших при пожаре | чел. | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | Показатель определяется в виде суммы базовых показателей |
| 69 |   | 3 | экономический ущерб от пожаров | % | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | Показатель определяется в виде суммы базовых показателей |
| 69 |   | 4 | время оперативного реагирования на вызовы о пожаре | мин. | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | Показатель определяется в виде суммы базовых показателей |
| 69 |   | 5 | количество находящихся за пределами нормативного времени прибытия ДПК | ед. | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | Показатель определяется в виде суммы базовых показателей |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы** |
|  |  | **по состоянию на 1 января 2025 года** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Лукашкин-Ярское сельское поселение» на 2024-2026 годы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 69 |  | 01 |   | Создание противопожарных минерализованных полос для защиты населенного пункта от перехода лесного пожара  | Администрация Лукашкин-Ярского сельского | 2024-2026 годы, ежегодно | 2024 | создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан | проведены работы по созданию минерализованных полос  |   |
| 69 |  | 02 |   | Содержание пожарной машины | Администрация Лукашкин-Ярского сельского, МУП "Комсервис" | 2024-2026 годы, ежегодно | 2024 год | создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан |   | Исполнение мероприятий в 2024 году за счет средств местного бюджета не планировалось |
| 69 |  | 03 |   | Оборудование подъездов к открытым пожарным водоемам в населенном пункте для забора воды  | Администрация Лукашкин-Ярского сельского, МУП "Комсервис" | 2024-2026 годы, ежегодно | 2024 год  | создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан |  | Исполнение мероприятий в 2024 году не планировалось |
| 69 |  | 04 |   | Изготовление табличек указателей местонахождения пожарного водоема. | Администрация Лукашкин-Ярского сельского | 2024-2026 годы, ежегодно | 2024 год | разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений |  | Исполнение мероприятий в 2024 году не планировалось |
| 69 |  | 05 |   | Приобретение и содержание в исправном состоянии первичных средств пожаротушения  | Администрация Лукашкин-Ярского сельского, МУП "Комсервис" | 2024-2026 годы, ежегодно | 2024 год | обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов | Результат не достигнут |   |

|  |
| --- |
| **Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета поселения** |
| **на реализацию муниципальной программы** |
| **по состоянию на 1 января 2025 года** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование муниципальной программы | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Лукашкин-Ярское сельское поселение» на 2024-2026 годы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального образования, тыс.руб. |
| МП | Пп | ОМ | М | И | ГРБС | Р3 | Пр | ЦС | ВР | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| ВСЕГО |   |   |   |   |   | 30,0 | 20,0 | 20,0 |
| 69 |   | 1 |  |  | Создание противопожарных минерализованных полос для защиты населенного пункта от перехода лесного пожара  | Администрация Лукашкин-Ярского сельского,  | 901 | 03 | 10 | 6900100000 | 244 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 69 |   | 5 |   |   | Приобретение и содержание в исправном состоянии первичных средств пожаротушения  | Администрация Лукашкин-Ярского сельского,  | 901 | 03 | 10 | 6900500000 | 244 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |
| --- |
| **Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования** |
| **по состоянию на 1 января 2025года** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование муниципальной программы | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Лукашкин-Ярское сельское поселение» на 2024-2026 годы |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| МП | Пп |
| **69** |  | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Лукашкин-Ярское сельское поселение» на 2024-2026 годы | **Всего** | 30,00 | 20,00 | 66,7 |
| обласной бюджет |   |   |   |
| бюджет района |   |   |   |
| местный бюджет | 30,00 | 20,00 | 66,7 |
| внебюджетные источники финансирования |   |   |   |

|  |
| --- |
| **Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу** |
| **по состоянию на 1 января 2025 года** |
|  |  |  |  |  |
|  | Наименование муниципальной программы | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Лукашкин-Ярское сельское поселение» на 2024-2026 годы |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Лукашкин-Ярского сельского поселения об утверждении муниципальной программы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Лукашкин-Ярское сельское поселение» на 2024-2026 годы | 01.11.2023 | 60 | изменения не вносились |

|  |
| --- |
| **Результаты оценки эффективности муниципальной программы** |
| **за 2024 год** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Лукашкин-Ярское сельское поселение» на 2024-2026 годы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)  | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий  | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета поселния |
| МП | Пп | Эмп | СПмп | СМмп | СРмп | Эбс |
| 69 |   | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Лукашкин-Ярское сельское поселение» на 2024-2026 годы | Глава Лукашкин-Ярского сельского поселения |

|  |
| --- |
| Администрация сельского поселения |

 | 0,75 | 1,0 | 0,5 | 0,67 | 0,75 |